## Backlog
Correctio — Backlog da N2
Entrega da N2: 23/10/2026 · 57 tarefas · fonte: issues do GitHub e Project 4 · retrato de 09/10/2026
Issue | Tarefa | Tipo | Frente | Responsável | GitHub | Prazo | Depende de | Status | Origem | Critério de pronto (checklist da issue)
#37 | chore: set up delivery rules, templates and ruleset | Processo | Processo e escopo | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-09 | — | Em andamento | Plano da N2 | • Templates de issue (task, bug, ux) e de PR no main • CODEOWNERS e ruleset do main ativos • Workflows Delivery rules e Completion guard rodando • Workflows do Project configurados: Item added to project → To do, Item reopened → In progress, Code changes requested → In progress • Equipe avisada do fluxo • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#85 | docs: N2 backlog plan as a spreadsheet and a docs page | Processo | Processo e escopo | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-09 | — | Concluída | Atividade de planejamento da N2 | • Planilha com o backlog, o responsável e o prazo de cada tarefa • Distribuição por integrante, com todos aparecendo e a carga equilibrada • `docs/Backlog_N2.xlsx` e `docs/Backlog_N2.md` no repositório, com link no README • Planilha entregue na atividade
#31 | montar backend voltado para banco de dados produtivo | Desenvolvimento | Infraestrutura e API | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-10 | — | A fazer | Issue já existente | • Express + TypeScript em `apps/api`, em camadas: rota → controle → serviço → repositório → model, uma pasta por camada • `apps/api` é um workspace (`@correctio/api`) e `npm run lint`, `npm run typecheck`, `npm test` e `npm run build` da raiz rodam front e API • `GET /health` responde 200 sem login, passando por rota, controle e serviço • Erro no formato `{ code, message }` com os códigos do `StorageError` (`not-found`, `invalid`, `conflict`, `failure`), mais `unauthorized` (401) e `too-many-requests` (429); erro desconhecido sem stack trace • Paginação no mesmo formato que o front já espera em `apps/web/src/lib/repositories`: `{ items, total }`, `page` e `pageSize` com padrão 1 e 50, `pageSize` acima do teto responde 400 • `requireAuth` fechado por padrão: rota protegida sem token responde 401 • A API valida com os schemas Zod do front, sem cópia • CORS só para as origens de `CORS_ORIGINS`; `helmet` e limite de 100 KB no JSON • Lint com as mesmas regras de comentário do front, tipos e testes (supertest) rodando no CI • `apps/api/README.md` explica como rodar localmente e as convenções da API, incluindo onde divergem da Spec • Testes automatizados do caso principal: health, rota inexistente, 401 sem token, formato de erro, paginação e CORS • Vídeo do teste anexado no PR
#36 | fix: clear high and critical npm audit findings | Infraestrutura | Infraestrutura e API | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-10 | — | A fazer | Ajuste pendente (portão vermelho na main) | • `vitest` e `@vitest/coverage-v8` na 5.x, na mesma versão (corrige `tinypool` e `@vitest/mocker`) • `npm audit fix` para `brace-expansion` e `source-map-js` (e `joi`, que sai junto) • `npm audit --audit-level=high` passa, sem vulnerabilidade alta nem crítica • Cobertura continua em 80% ou mais com as mesmas exclusões, e o percentual antes e depois está na descrição do PR • Lint, tipos, testes, build e Cypress verdes no PR, que é o mesmo portão que roda para a `main` • Versão do Vitest atualizada na seção 7 do `readme.md` • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#32 | criar banco de dados mysql e conectar ao projeto com envs e cadastrar envs no repo | Infraestrutura | Infraestrutura e API | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-11 | #31 | A fazer | Issue já existente | • MySQL hospedado, acessível pela API, com as credenciais só nos secrets do repositório e nas variáveis do host • Migrations de todas as entidades do `docs/Modelo_de_Dados.md`, sem renomear chaves da Spec, incluindo `class_enrollments`, `exam_assignments`, `refresh_tokens`, `students.userId`, `classes.inviteCode`, `clientCorrectionId` e `syncStatus` • Colunas com o nome exato do campo do contrato e enums com os valores exatos • Soft delete: cada entidade arquiva pelo próprio campo (`deletedAt` ou `status`) e nenhuma chave estrangeira apaga em cascata • Auditoria: `createdAt`/`updatedAt` nas tabelas e tabela `activity_logs` (log geral), sem conteúdo de dado pessoal • Acréscimos do grupo registrados em `docs/Modelo_de_Dados.md`, marcados com `+`: `Student.removedAt`, `Question.createdAt` e a entidade `ActivityLog` • `.env.example` documentado e MySQL local descrito no `apps/api/README.md` • Migrations aplicam, desfazem e reaplicam num banco vazio • `GET /health` responde 503 quando o banco está fora • Testes automatizados do caso principal, incluindo o que confere as colunas contra o contrato • Vídeo do teste anexado no PR
#38 | feat(web): HTTP repository adapter replacing localStorage | Desenvolvimento | Infraestrutura e API | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-12 | #31 | A fazer | Plano da N2 | • Implementa a interface de `lib/repositories` sem mudar telas: repositório HTTP genérico cumpre o `OwnedRepository` de `types.ts` • Token enviado como `Authorization: Bearer`, vindo de uma função injetada; 401 chama `onUnauthorized` • Erros convertidos em `StorageError` com o `code` e a mensagem do servidor; 404 no `getById` devolve `null` • Paginação: `ListParams` vira query string e `{ items, total }` vira `Page<T>` • URL da API por variável de ambiente (`VITE_API_URL`), tipada e documentada em `apps/web/.env.example` • Resposta validada pelos schemas de `lib/schemas`, sem descartar campo desconhecido • `update` envia só os campos recebidos e nenhum pedido envia `teacherId` • A fábrica continua devolvendo os repositórios locais: o site publicado não muda com esta tarefa • Testes automatizados do caso principal, com `fetch` simulado: query string, cabeçalho de token, cada linha da tabela de erros, `null` no 404 e campo desconhecido preservado • Vídeo do teste anexado no PR
#83 | po: settle the open decisions with the professor (Firebase Auth, A/B/C versions) | Validação de escopo | Processo e escopo | Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | 2026-10-12 | — | A fazer | Pendência do README (professora) | • Firebase Auth no lugar dos endpoints `/auth` da Spec: decisão registrada, antes da #40 começar • Versionamento A/B/C de questões (provas realmente diferentes por aluno): entra ou não no escopo • Respostas registradas no README e em `docs/` (requisitos, arquitetura e, se mudar, segurança) • Decisão comentada na #40, na #45 e na #84 • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#26 | diagrama de caso de uso | Documentação | Documentação | Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | 2026-10-13 | #36 | Em andamento | Issue já existente | • PR #30 atualizado com a `main`, depois da correção do `npm audit` lá (#36) • `docs/uml/use_case_diagram/01_Diagrama_de_Caso_de_Uso.md` renomeado para inglês (ex.: `docs/uml/use-case-diagram.md`), com as imagens aparecendo no GitHub • Prints do passo a passo da construção (uma imagem por etapa) no PR, em `docs/uml/` • Corpo do PR #30 com o template, `Closes #26` e label `docs` • Título do PR no formato `docs: ...` • Check *Lint, tipos, testes e build* verde no PR #30 • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#39 | ci: run API tests and migrations, deploy the API | Infraestrutura | Infraestrutura e API | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-13 | #31, #32 | A fazer | Plano da N2 | • Testes da API em todo PR, com MySQL de teste no CI • Migrations aplicadas num banco vazio em todo PR, antes dos testes • `checks.yml`, `release.yml` e o job `sonar` continuam verdes com os testes que usam banco • SonarCloud analisa `apps/api/src` e recebe a cobertura da API • Job Cypress sobe API e MySQL e builda o front apontando para eles • Migrations aplicadas no deploy, antes da versão nova entrar no ar • API publicada com URL fixa, em HTTPS, e `GET /health` conferido ao fim de cada deploy • CORS da API publicada aceita `https://prietorres.github.io` e recusa outras origens • `deploy.yml` builda o front com `VITE_API_URL` vindo da variável do repositório • `docs/CI_CD.md` atualizado com os novos passos, *secrets* e variáveis • Credenciais do provedor de e-mail, usado pela recuperação de senha da #40, guardadas como *secret* e passadas à API publicada, nunca no código • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#40 | feat: authentication end to end (register, sign-in, refresh, sign-out) | Desenvolvimento | Acesso e consulta pública | Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | 2026-10-13 | #31, #32, #38, #83 | A fazer | Plano da N2 | • Senha gravada só como hash (bcrypt ou argon2) em `passwordHash`, que nunca sai na resposta da API • Rate limit no login: bloqueio após 5 falhas em 15 minutos, com 429 e `Retry-After`, e a tela de login avisa • Cadastro exige senha de no mínimo 8 caracteres, no front e na API, e recusa e-mail já cadastrado • RefreshToken persistido só como `tokenHash`, renovado a cada refresh e revogável: `logout` revoga o do dispositivo, `logout-all` revoga todos • Telas de login, cadastro e recuperação de senha usam a API • Rotas privadas redirecionam para `/entrar` sem sessão • Sair limpa o cache, e outro professor no mesmo navegador não vê dado do anterior • E-mail de recuperação de senha enviado de verdade, com a mesma resposta para e-mail com e sem conta • O link do e-mail abre a etapa de nova senha, vale uma vez só e expira • Testes com supertest para cadastro, e-mail duplicado, login certo e errado, bloqueio, refresh, logout, logout de todos e recuperação com e sem conta • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR
#53 | ux: review access and public lookup screens | UX | Acesso e consulta pública | Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | 2026-10-13 | — | A fazer | Plano da N2 | • Usar as telas (login, cadastro, recuperar senha, consulta por QR, privacidade) na versão publicada como professor faria, e a consulta por QR como o aluno, no celular • Navegação só por teclado e largura de 360 px conferidas nas cinco telas • Abrir uma issue UX suggestion por melhoria, com print • Priorizar as sugestões por impacto, com a lista ordenada em comentário nesta issue • Registrar a sessão de uso no diário • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#57 | ux: review classes and applications screens | UX | Turmas e aplicações | Jeliel Nunes | Jeliell | 2026-10-13 | — | A fazer | Plano da N2 | • Usar as telas (turmas, alunos, importação, aplicações, PDF) na versão publicada como professor faria • Testar em 360 px de largura e só com o teclado • Conferir P3, P5, P11, P12, P13 e P14 contra a seção 8.4 da especificação • Abrir uma issue UX suggestion por melhoria, com print • Priorizar as sugestões por impacto, com a lista ordenada num comentário desta issue • Registrar a sessão de uso no diário • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#61 | ux: review question bank and exams screens | UX | Questões e provas | Cleberson Maia | maia202 | 2026-10-13 | — (revisa a versão publicada da N1, que já existe) | A fazer | Plano da N2 | • Usar as telas (banco de questões, provas, geração automática) na versão publicada como professor faria • Conferir as telas P6, P7, P8, P9, P9b e P10 contra a especificação da seção 8.4 • Repetir o uso em 360 px e só com teclado • Abrir uma issue UX suggestion por melhoria, com print • Priorizar as sugestões por impacto, em comentário nesta issue com o link de cada uma • Registrar a sessão de uso no diário • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#65 | ux: review grading, dashboard and reports screens | UX | Correção, painel e relatórios | Fabricio da Silva | fabriciojrr | 2026-10-13 | — | A fazer | Plano da N2 | • Usar as telas (correção, revisão, pendentes, painel, relatórios, perfil) na versão publicada como professor faria, no celular e no computador • Abrir uma issue UX suggestion por melhoria, com print • Priorizar as sugestões por impacto, com o campo "Impacto" preenchido e a lista ordenada nesta issue • Registrar a sessão de uso no diário • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#41 | feat(api): classes and students CRUD | Desenvolvimento | Turmas e aplicações | Jeliel Nunes | Jeliell | 2026-10-14 | #31, #32, #40 | A fazer | Plano da N2 | • Criar/listar/editar/excluir (soft delete) turmas: as 6 rotas de turma respondem, e todas exigem login • Rotas de aluno respondem e exigem login: listar por turma, cadastrar, importar em lote, editar, remover e anonimizar • Excluir não apaga nada do banco: arquivar turma muda `status` para `"archived"`, restaurar volta para `"active"`, e remover aluno preenche `removedAt` e mantém a linha (RF09) • Dados isolados por professor dono: turma ou aluno de outro professor responde 404 em todas as rotas, inclusive remover e anonimizar (teste com dois professores) • Atualização é mesclagem: o PATCH não apaga campo que não foi enviado (`inviteCode`, `status`, `userId`) • Turma repetida (mesmo nome e período, sem diferenciar acento e caixa) e matrícula repetida na mesma turma respondem 409 • `inviteCode` é gerado pelo servidor na criação e é único • A importação grava as linhas novas e responde quantas entraram e quantas foram ignoradas • Anonimizar apaga nome, matrícula e e-mail e mantém o registro (RF38) • Testes automatizados do caso principal: supertest para criar, listar com busca, editar, arquivar, restaurar, cadastrar, importar, remover e anonimizar aluno, e acesso de outro professor • Vídeo do teste anexado no PR (chamando as rotas pelo Postman ou Insomnia, ou rodando os testes)
#70 | docs: ER diagram (MER/DER) for README v2 | Documentação | Documentação | Fabricio da Silva | fabriciojrr | 2026-10-14 | #32 | A fazer | Plano da N2 | • DER gerado a partir das migrations (#32) • Imagem do DER em `docs/data-model/` (a pasta `docs/modelo-dados/` do modelo da disciplina, com nome em inglês) • Imagem em `docs/` e exibida no README • Todas as tabelas das migrations aparecem, inclusive as reservadas para escopo futuro • Dicionário de dados: uma tabela por entidade, com campo, tipo e descrição • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#77 | fix(web): send "Corrigir folhas" on the dashboard to grading | Desenvolvimento | Correção, painel e relatórios | Fabricio da Silva | fabriciojrr | 2026-10-14 | — | A fazer | Feedback da N1 | • "Corrigir folhas" no painel leva à tela de envio de folhas (P15), e não à lista de aplicações • Com mais de uma aplicação gerada, o professor escolhe a aplicação antes de enviar • Sem aplicação gerada, a tela explica o que fazer • O tour do painel continua apontando para o botão certo • A P1 em `docs/Correctio_Requisitos_e_Telas.md` descreve o caminho novo • Cenário no Cypress do painel até a tela de correção, com uma, várias e nenhuma aplicação gerada • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR
#42 | feat(web): class and student screens on the API, including bulk import | Desenvolvimento | Turmas e aplicações | Jeliel Nunes | Jeliell | 2026-10-15 | #41, #38 | A fazer | Plano da N2 | • Lista, criar/editar e detalhe da turma usam a API (P3, modal da P4 e P5) • Cadastrar, remover e anonimizar aluno usam a API • Importação em lote grava no banco • Depois de importar, a tela mostra quantos alunos entraram e quantos foram ignorados • A prévia da importação aponta e-mail malformado antes de enviar • O aviso de privacidade aparece também na importação (RF39) • Erros da API aparecem na tela: ao salvar turma, cadastrar aluno, arquivar e restaurar turma, remover e anonimizar aluno, e ao carregar os alunos • `ImportStudentsDialog` usa um hook e não chama `useServices` direto • Testes automatizados do caso principal: hook de importação, regra do e-mail em `parseStudents`, e Cypress de importação, remoção e erro em `classes.cy.ts` • Vídeo do teste anexado no PR
#43 | feat(api): question bank CRUD with server-side filters | Desenvolvimento | Questões e provas | Cleberson Maia | maia202 | 2026-10-15 | #31, #32, #40 | A fazer | Plano da N2 | • As 7 rotas respondem, e todas exigem login • Um professor não vê nem altera questão de outro (teste com dois professores) • A validação recusa o mesmo que o formulário recusa • Excluir só preenche `deletedAt`, e restaurar desfaz. Nada é apagado do banco. • Filtros, ordenação e paginação acontecem no servidor • O PATCH mescla e não apaga campo que não foi enviado; `null` remove o valor • `GET /questions/:id` devolve também questão excluída • Testes com supertest para criar, listar com filtro, editar, excluir, restaurar e acesso de outro professor • Vídeo do teste anexado no PR (chamando as rotas pelo Postman ou Insomnia, ou rodando os testes)
#44 | feat(web): question bank screens on the API | Desenvolvimento | Questões e provas | Cleberson Maia | maia202 | 2026-10-16 | #43, #38 | A fazer | Plano da N2 | • Lista (P6) e criar/editar (P7) usam a API: criar, editar, duplicar, excluir e restaurar gravam no banco e continuam lá depois de recarregar a página • Filtros de tipo, tags, "Sem tag", busca e ordenação chamam o servidor (`GET /questions`), sem filtrar a página no navegador • Tags do filtro e das sugestões do formulário vêm de `GET /questions/tags`, sem listar 1000 questões • A lista mostra o total e deixa ver as questões além da primeira página • Editar uma objetiva para discursiva não deixa `alternatives` nem `correctAlternativeId` para trás no banco • Questão inexistente ou de outro professor mostra "não encontrada", e não um formulário vazio • Teste unitário do repositório filtrando antes de paginar, e `questions.cy.ts` verde • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR
#69 | po: validate open scope items with the client | Validação de escopo | Processo e escopo | Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | 2026-10-16 | — | A fazer | Pendência do README (cliente) | • Excel na importação/exportação: formato e colunas que o cliente usa hoje • Retorno do cartão-resposta ao aluno • Finalidade do e-mail do aluno • Alunos menores de idade • Respostas registradas em docs e no README, com a data • Issues afetadas (#42, #43, #46 e #82) avisadas com a resposta • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#84 | docs: first architecture decision records in docs/adr | Documentação | Documentação | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-16 | #31, #32, #83 | A fazer | Modelo de documentação da disciplina | • ADR da escolha e da hospedagem do banco MySQL • ADR da estrutura em camadas da API (rota → controle → serviço → repositório → model) • ADR da autenticação, conforme a decisão com a professora (#83) • ADR do armazenamento das imagens das folhas, fora do banco • ADR de onde a API fica hospedada: serviço, plano gratuito e limites • Arquivos em `docs/adr/`, no formato Contexto, Decisão e Consequências, linkados na seção 6 do README • Arquivos numerados e com nome em inglês (`ADR-001-...md`) • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#45 | feat: exams on the API, with the automatic draw on the server | Desenvolvimento | Questões e provas | Cleberson Maia | maia202 | 2026-10-17 | #43, #44, #38, #32 | A fazer | Plano da N2 | • As 7 rotas de prova respondem, todas exigem login, e prova de outro professor responde 404 • Exam persistido com o embaralhamento que as versões vão herdar: `allowShuffleAlternatives` por questão (RF13), `defaultShuffleQuestions` e `defaultShuffleAlternatives` (RF17), além de `order` e `score` (o `ExamVersion` com `layout` nasce na geração da aplicação, na #46) • O servidor recusa mais de 20 questões, questão repetida e questão de outro professor, e aceita questão já excluída do banco que a prova usava • Título repetido responde 409 com a mensagem de hoje, inclusive contra prova arquivada • `status` nunca vem do corpo: nasce `draft`, arquivar grava `closed` e restaurar volta para `draft` • Geração automática no servidor (`POST /exams/draw`): só questões ativas do professor, com todas as tags pedidas, sem repetir as que já estão na prova • Telas de provas (P8, P9, P9b e P10) usam a API, e o formulário e o detalhe mostram o enunciado de toda questão da prova, mesmo fora da primeira página do banco • Testes com supertest para criar, editar, arquivar, restaurar, título repetido, acesso de outro professor e sorteio • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR
#46 | feat: applications, exam versions and answer sheets with QR code | Desenvolvimento | Turmas e aplicações | Jeliel Nunes | Jeliell | 2026-10-18 | #31, #32, #40, #38, #41, #45 | A fazer | Plano da N2 | • Application e ExamAssignment: as rotas de `Application` (listar com filtros, ver, criar, editar, arquivar, restaurar) respondem e exigem login; `ExamAssignment` continua só como tabela do contrato, sem rota • Aplicação, versão, folha ou PDF de outro professor responde 404 (teste com dois professores) • Criar aplicação recusa prova arquivada e turma arquivada • Gerar grava as versões com `layout` e uma `AnswerSheet` por aluno ativo da turma, inclusive quando a prova tem questão excluída depois • AnswerSheet com sheetNumber e code aleatório de 128 bits: `sheetNumber` sequencial na aplicação e `code` de 26 caracteres (130 bits), gerado no servidor e único no banco • PDF consolidado gerado de verdade, sem simulação, com um QR Code único por folha (RF23) • O cartão-resposta impresso traz os marcadores de canto e a grade de bolinhas em posições fixas e documentadas, que a leitura da #78 usa (referência: `docs/prova.jpg.jpeg`) • O QR Code leva `<URL pública>/r/<code>`, com a base vinda de variável de ambiente • No PDF, questão não quebra entre páginas (RF43) e prova com número ímpar de páginas ganha uma em branco (RF44) • Regenerar substitui versões, folhas e PDF, e o código antigo deixa de ser encontrado (RF24) • Gerar com folha já corrigida responde 409 e a tela mostra o motivo • Telas de aplicação e PDF usam a API: P11, P12, P13 e P14, incluindo publicar gabarito e liberar notas • "Liberar notas" fica bloqueado enquanto o gabarito da versão não for publicado, na tela P14 e no servidor • O modelo fixo `exemplos/prova-exemplo.html` sai da tela e "Baixar PDF" baixa o arquivo gerado • Testes automatizados do caso principal: supertest para criar, gerar, regenerar, recusar geração com correção e acesso de outro professor; teste unitário do que for regra nova; `applications.cy.ts` atualizado para o PDF real • Vídeo do teste anexado no PR
#62 | qa: exploratory test of question bank and exams on the real database | QA exploratório | Questões e provas | Jeliel Nunes | Jeliell | 2026-10-18 | #44, #45, #43, #40 | A fazer | Plano da N2 | • Testar criar/listar/editar/excluir e casos de borda (banco de questões, provas, geração automática) • Testar o isolamento com um segundo professor: nada de A aparece para B, e URL de A mostra "não encontrada" • Abrir uma issue Bug por problema, com vídeo • Conferir que nada some ao editar e que não há dado simulado • Retestar os bugs corrigidos • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#64 | review: code review of the question bank and exams pull requests | Code review | Questões e provas | Jeliel Nunes | Jeliell | 2026-10-18 | #43, #44, #45 | A fazer | Plano da N2 | • Revisar e aprovar ou pedir mudanças nos PRs de question bank and exams (#43, #44 e #45), com comentário no código, e não só aprovação • Rodar cada PR localmente: tipos, testes unitários, Cypress e, na #43 e na #45, os testes da API • Conferir o vídeo do teste contra o checklist da issue • Prints das revisões no diário • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#47 | feat(api): answer sheet upload and correction review | Desenvolvimento | Correção, painel e relatórios | Fabricio da Silva | fabriciojrr | 2026-10-19 | #31, #32, #40, #46, #84 | A fazer | Plano da N2 | • Upload aceita só imagem (pelo tipo real do arquivo, não pela extensão), com limite de 10 MB, e guarda o arquivo fora do banco: na tabela fica só `imageUrl` • A imagem só é entregue ao professor dono da aplicação, nunca por um endereço público • O envio devolve o resultado da leitura (`READ`, `QR_NOT_RECOGNIZED` ou `READ_FAILED`), e nada vira `Correction` antes da confirmação • Toda falha de leitura fica registrada no `ActivityLog`, com a referência da imagem e sem dado pessoal, e aparece em `GET /applications/:id/read-failures` • Correction por folha, gravada a partir de um envio (`source: "IMAGE_UPLOAD"`) ou com lançamento manual, sem imagem (`source: "MANUAL"`, RF30) • Atribuição de aluno em folha sem identificação (RF31), com `409` quando o mesmo aluno aparece duas vezes na mesma versão • Nota final só após confirmação do professor: nenhuma leitura cria `Correction`, e `DONE` só sai com `finalize: true` e todas as discursivas com nota (RF28, RF47) • O servidor recalcula acerto, nota por questão, `totalScore` e `status`, e ignora esses valores quando vêm do cliente • Um professor não vê nem altera correção, envio ou imagem de outro (404) • O PATCH mescla e não apaga o campo que não foi enviado, inclusive `clientCorrectionId` e `syncStatus` • Testes com supertest para: envio válido, arquivo que não é imagem, arquivo acima do limite, correção manual, revisão parcial e final, atribuição com conflito e acesso de outro professor • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR (chamando as rotas pelo Postman ou Insomnia, ou rodando os testes)
#58 | qa: exploratory test of classes and applications on the real database | QA exploratório | Turmas e aplicações | Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | 2026-10-19 | #41, #42, #46 | A fazer | Plano da N2 | • Testar criar/listar/editar/excluir e casos de borda (turmas, alunos, importação, aplicações, PDF) • Testar o isolamento com dois professores: um não vê nem altera turma ou aplicação do outro • Conferir o PDF: um QR Code por folha, questão sem quebra de página e página em branco quando ímpar • Abrir uma issue Bug por problema, com vídeo • Conferir que nada some ao editar e que não há dado simulado • Retestar os bugs corrigidos • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#63 | test(e2e): Cypress coverage for question bank and exams against the API | Teste automatizado | Questões e provas | Cleberson Maia | maia202 | 2026-10-19 | #62, #44, #45, #40, #39 | A fazer | Plano da N2 | • Specs de banco de questões, provas e geração automática (`questions.cy.ts` e `exams.cy.ts`) rodando contra a API e cobrindo fluxo feliz, erro e estado vazio de P6, P7, P8, P9, P9b e P10 • Cada teste cria os próprios dados pela API e entra com o professor do próprio run, sem depender da semente da N1 • Seletores por nome acessível, nunca presos à tag nem escolhendo item por índice (índice só para conferir ordem) • Um cenário para cada bug encontrado na #62 • Suíte inteira verde no CI • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR
#78 | feat: read the QR code and the marks from the sheet photo (RF27) | Desenvolvimento | Correção, painel e relatórios | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-19 | #46, #47, #84 | A fazer | Feedback da N1 | • Decisão de onde a leitura roda (navegador ou servidor) registrada como ADR em `docs/adr/`, com as bibliotecas candidatas comparadas • O QR Code da foto identifica a folha pelo `AnswerSheet.code` • Código de outra aplicação ou de PDF regenerado é tratado como "QR não reconhecido" • Marcações lidas nas posições do cartão impresso e traduzidas pelo `ExamVersion.layout`, devolvendo a alternativa marcada em cada objetiva • Questão em branco ou com mais de uma marca volta sem alternativa, para o professor decidir na revisão • Folha com QR ilegível fica como "QR não reconhecido" e segue para a correção manual (RF30) • A leitura nunca confirma a nota sozinha: sempre abre a revisão (RF28) • Testado com fotos de folhas impressas de verdade, tiradas no celular • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR
#28 | Diagrama de Classe | Documentação | Documentação | Cleberson Maia | maia202 | 2026-10-20 | #32 | Em revisão | Issue já existente | • Fonte (`.puml`) e imagem em `docs/uml/`, com nome em inglês (ex.: `class-diagram.puml` e `class-diagram.png`) • Entidades e campos iguais aos do `docs/Modelo_de_Dados.md`, com todas as linhas da tabela do comentário de 09/10 resolvidas • Elementos reservados para escopo futuro presentes no diagrama • Relação entre `Exam` e `Question` desenhada • Classes conferidas com as entidades do banco (#32) • PR com `Closes #28` e label `docs` • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#48 | feat(web): grading screens with real upload | Desenvolvimento | Correção, painel e relatórios | Fabricio da Silva | fabriciojrr | 2026-10-20 | #47, #38 | A fazer | Plano da N2 | • Enviar, revisar e pendentes usam a API: P15, P16 e P17 sem `localStorage` e sem leitura simulada • Imagens de demonstração removidas: `public/demo-sheets`, `DEMO_SHEET_IMAGES`, `DEMO_SHEET` e os textos sobre leitura simulada • Botão "Fotografar folha" abre a câmera do celular (`capture`), uma folha por vez em sequência (P15) • Botão "Inserir correção manualmente", sem imagem (RF30), abre a P16 vazia para a folha escolhida • A lista da P15 mostra o status de cada folha (Processando, Lido, QR não reconhecido, Falha na leitura) e marca as que estão em andamento (RF48) • A revisão mostra a foto enviada, com as questões e as letras na ordem impressa daquela versão (`ExamVersion.layout`) • O tour da P15 descreve a tela nova e aponta para elementos que existem • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR (com um celular fotografando uma folha)
#49 | feat: public QR lookup on the API | Desenvolvimento | Acesso e consulta pública | Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | 2026-10-20 | #31, #38, #46, #47 | A fazer | Plano da N2 | • Rota pública `GET /public/sheets/:code` responde sem login e busca só por `AnswerSheet.code` • Rate limit de 30 requisições por minuto por IP, com 429 e `Retry-After`, e a tela mostra mensagem própria • A resposta é só o `PublicLookup`, sem dados de outros alunos e sem campos internos da correção • Página do QR lê do banco, por um repositório público, sem os repositórios do professor • Code inválido mostra mensagem "QR inválido", com resposta idêntica para código desconhecido e para folha de PDF regenerado • Os quatro estados seguem os dois níveis de liberação, e a nota nunca aparece sem o gabarito • Correção em andamento (`IN_PROGRESS`) não mostra nota • Testes com supertest para os quatro estados, código inválido, PDF regenerado, correção em andamento, 429 e resposta sem nome de outro aluno • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR
#59 | test(e2e): Cypress coverage for classes and applications against the API | Teste automatizado | Turmas e aplicações | Jeliel Nunes | Jeliell | 2026-10-20 | #58, #42, #46, #40, #39 | A fazer | Plano da N2 | • Specs de turmas, alunos, importação, aplicações, PDF cobrindo fluxo feliz, erro e estado vazio • A suíte roda contra a API e um banco de teste, com login e dados preparados pelo próprio teste, sem depender do `localStorage` nem do seed da N1 • Os testes do modelo fixo do PDF foram trocados por testes do PDF gerado • Isolamento coberto: o professor B não abre turma nem aplicação do professor A • Seletores por nome acessível, nunca por tag ou índice, inclusive os existentes da tabela acima • Suíte inteira verde no CI • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR
#27 | Diagrama de Atividade | Documentação | Documentação | Jeliel Nunes | Jeliell | 2026-10-21 | #47, #48, #78 | Em andamento | Issue já existente | • Fonte e imagem do diagrama em `docs/uml/`, com nome em inglês, e não só o `.docx` anexado nos comentários • Fluxo de correção atualizado para a N2: a foto passa pela API, e a correção é gravada no MySQL • Linha cheia no lugar do tracejado no que a N2 implementar: correção manual (RF30) e nota só depois da confirmação do professor (RNF07, RF47) • O que a N2 não implementou continua tracejado, com a legenda atualizada para a N2 • PR com `Closes #27` e label `docs` • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#29 | Diagrama de Sequência | Documentação | Documentação | Cleberson Maia | maia202 | 2026-10-21 | #47, #83 | Em andamento | Issue já existente | • Sequência do fluxo principal mostrando front → API → MySQL. Sugestão: enviar a folha e confirmar a correção. • Camadas da API aparecem (rota → controle → serviço → repositório), com as rotas que a #47 implementou • Mostrar o token de autenticação e a resposta de erro da API • A nota só passa a valer depois da confirmação do professor (RNF07) • Fonte (`.puml` ou Mermaid) e imagem em `docs/uml/`, com nome em inglês • PR com `Closes #29` e label `docs` • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#50 | feat: dashboard, profile and reports on the API | Desenvolvimento | Correção, painel e relatórios | Fabricio da Silva | fabriciojrr | 2026-10-21 | #47, #40, #38 | A fazer | Plano da N2 | • Indicadores e relatórios calculados no servidor: painel, relatório da aplicação e relatório consolidado vêm das rotas próprias, sem listas de 1000 itens no navegador • Os números usam as funções de `lib/reports/statistics.ts`, e só correções `DONE` entram em média, mediana, desvio e distribuição • Prova, turma ou questão arquivada depois da aplicação continua aparecendo pelo nome no relatório • Perfil edita dados reais: nome, e-mail e tipo vêm da API, "Anonimizar minha conta" grava no banco e "Sair de todos os dispositivos" encerra todas as sessões • Um professor não vê números nem relatórios de outro (404 na aplicação de outro professor) • Testes com supertest para painel, relatório (com correção em andamento e sem nenhuma correção) e anonimização • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR
#54 | qa: exploratory test of access and public lookup on the real database | QA exploratório | Acesso e consulta pública | Fabricio da Silva | fabriciojrr | 2026-10-21 | #40, #49 | A fazer | Plano da N2 | • Testar login, cadastro, recuperar senha, sair, consulta por QR e privacidade, com os casos de borda dos passos 2 a 7 • Abrir uma issue Bug por problema, com vídeo • Conferir que nada some ao editar: trocar a senha não altera nem esconde turmas, questões e provas do professor • Conferir que não há dado simulado (passo 8) • Conferir que a consulta pública não mostra dado de outro aluno, nem na resposta da rede • Retestar os bugs corrigidos • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#56 | review: code review of the access and public lookup pull requests | Code review | Acesso e consulta pública | Fabricio da Silva | fabriciojrr | 2026-10-21 | #40, #49 | A fazer | Plano da N2 | • Revisar e aprovar ou pedir mudanças nos PRs da #40 e da #49, com comentário em cada um • Conferir o vídeo do teste contra o checklist da issue • Testes do PR rodados localmente • Nomes de campo conferidos contra `docs/Modelo_de_Dados.md` • Conferido, no código ou num teste, que recurso de outro professor responde 404 e que a consulta pública não expõe outro aluno • Prints das revisões no diário • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#71 | docs: README v2 with integration status | Documentação | Documentação | Cleberson Maia | maia202 | 2026-10-21 | #26, #27, #28, #29, #70, #84 | A fazer | Plano da N2 | • README na numeração do modelo da disciplina (`modelo_doc.md`), seções 1 a 14 • Link do sistema hospedado no topo • Tabela do que está ligado ao banco, por área, com a issue de cada uma • Como rodar API + banco localmente • Nenhum trecho descreve dado simulado como se fosse o sistema atual • Links para diagramas e DER • Seção 3 (UML) com um parágrafo curto abaixo de cada diagrama • Seção 11 com a especificação da API (método, rota e descrição) • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#35 | Testar passo e cenários da aplicação | QA exploratório | Sistema inteiro | Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | 2026-10-22 | #52 | A fazer | Issue já existente | • Link do documento de passos e onboarding colado nesta issue • Lista de cenários do documento escrita nesta issue • Passos do documento e do onboarding da aplicação seguidos na versão publicada, com o resultado de cada cenário anotado • Tour guiado conferido contra `docs/Tour_Guiado.md` nas telas que têm tour • Uma issue Bug por problema encontrado, com vídeo • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#51 | chore(web): remove every simulated data source from production | Desenvolvimento | Infraestrutura e API | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-22 | #40, #42, #44, #45, #46, #48, #49, #50, #82 | A fazer | Plano da N2 | • Seed fora do build: `seedIfEmpty` sai do `main.tsx` e a pasta `lib/seed` deixa de existir • `DemoDataControls` fora do build, junto com o uso em `AppLayout.tsx` e o spec `demo-data.cy.ts` • Adaptador `localStorage` fora do build: a fábrica só monta repositórios HTTP, e `createLocal*Repository`, `collection.ts` e `createLocalAuthProvider` não são importados por nenhum código de produção • Nenhuma referência a `teacher-demo` no código de produção • `apps/web/dist` não contém `teacher-demo`, `seeded-at`, `Dados de demonstração`, `demo-sheets` nem `prova-exemplo` • App funciona só com banco: sem sessão vai para o login; com o banco vazio, as telas mostram o estado vazio; o que é criado num navegador aparece em outro • O tour continua lembrando o que já foi visto (`lib/tour/seen.ts` intacto) • Nenhum spec Cypress depende de dado semeado, e a suíte inteira passa • `sonar-project.properties` sem `**/seed/**`, com as mesmas exclusões de cobertura do `vite.config.ts` • Testes automatizados do caso principal: a fábrica só devolve repositórios HTTP, e um spec Cypress confirma que o menu não tem mais "Dados de demonstração" e que o primeiro acesso mostra o estado vazio • Vídeo do teste anexado no PR
#52 | chore: republish with backend and cut release 2.0.0 | Entrega | Infraestrutura e API | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-22 | #31, #32, #36, #38, #39, #40, #41, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #50, #51, #77, #78, #82, #71 | A fazer | Plano da N2 | • Front publicado apontando para a API: um dado criado num navegador aparece em outro • O sistema publicado não mostra "Dados de demonstração" nem aviso de fase simulada, e `GET /health` responde 200 • Nenhum PR aberto da N2, fora o desta issue • Tag e release 2.0.0, criadas pelo workflow "Release do dia" a partir da `main` • `package.json` da raiz, de `apps/web` e de `apps/api` em 2.0.0 • `docs/Versionamento.md` atualizado (manifestos e estado atual) • Zip sem `node_modules` nem `.env`, gerado da tag e conferido • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#55 | test(e2e): Cypress coverage for access and public lookup against the API | Teste automatizado | Acesso e consulta pública | Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | 2026-10-22 | #40, #49, #54, #39 | A fazer | Plano da N2 | • Specs de login, cadastro, recuperar senha, consulta por QR e privacidade cobrindo fluxo feliz, erro e estado vazio • Os quatro estados da consulta pública, o "QR inválido" e o código de PDF regenerado cobertos • Redirecionamento sem sessão e bloqueio de login cobertos • Cada teste cria os próprios dados pela API, sem depender de dado de demonstração • Comando de login reutilizável em `cypress/support/commands.ts` • Seletores por nome acessível, nunca por tag ou índice • Telas de acesso e a consulta incluídas no `responsive.cy.ts` • Suíte inteira verde no CI • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR
#60 | review: code review of the classes and applications pull requests | Code review | Turmas e aplicações | Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | 2026-10-22 | #41, #42, #46, #82 | A fazer | Plano da N2 | • Revisar e aprovar ou pedir mudanças nos PRs de classes and applications: #41, #42, #46 e #82 • Conferir em cada PR de API os pontos do passo 2, e os pontos específicos do passo 3 • Conferir o vídeo do teste contra o checklist da issue • Prints das revisões no diário • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#66 | qa: exploratory test of grading, dashboard and reports on the real database | QA exploratório | Correção, painel e relatórios | Cleberson Maia | maia202 | 2026-10-22 | #47, #48, #50, #77, #78 | A fazer | Plano da N2 | • Testar criar/listar/editar/excluir e casos de borda (correção, revisão, pendentes, painel, relatórios, perfil), seguindo o roteiro acima • Testar com fotos de folhas impressas de verdade e com um arquivo inválido • Testar com dois professores: um nunca vê aplicação, correção, imagem ou relatório do outro • Abrir uma issue Bug por problema, com vídeo • Conferir que nada some ao editar e que não há dado simulado • Retestar os bugs corrigidos • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#67 | test(e2e): Cypress coverage for grading, dashboard and reports against the API | Teste automatizado | Correção, painel e relatórios | Fabricio da Silva | fabriciojrr | 2026-10-22 | #66, #47, #48, #50, #77, #39 | A fazer | Plano da N2 | • Specs de correção, revisão, pendentes, painel, relatórios e perfil cobrindo fluxo feliz, erro e estado vazio, contra a API e o banco • Cada spec cria os próprios dados pela API e não depende da ordem de execução • Seletores por nome acessível, nunca por tag ou índice, inclusive nos testes que já existem em `grading.cy.ts` • Um professor não abre a aplicação, a correção nem o relatório de outro • Suíte inteira verde no CI, com a API e o banco de teste no job do Cypress • Testes automatizados do caso principal • Vídeo do teste anexado no PR
#68 | review: code review of the grading, dashboard and reports pull requests | Code review | Correção, painel e relatórios | Cleberson Maia | maia202 | 2026-10-22 | #47, #48, #50, #77, #78 | A fazer | Plano da N2 | • Revisar e aprovar ou pedir mudanças nos PRs de grading, dashboard and reports (#47, #48, #50, #77 e #78), com comentário no código e não só aprovação • Conferir o vídeo do teste contra o checklist da issue • Conferir em cada PR o modelo de dados, o isolamento entre professores e os testes do comportamento novo • Prints das revisões no diário • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#79 | docs: screen captures with captions in README section 4 | Documentação | Documentação | Jeliel Nunes | Jeliell | 2026-10-22 | #40, #42, #44, #45, #46, #48, #49, #50, #51 | A fazer | Feedback da N1 | • Um print por tela principal, na ordem do fluxo de navegação (a tela A leva à tela B) • Prints tirados da versão hospedada da N2, já com dados do banco • Nenhum print com dado de demonstração, botões "Aplicar"/"Limpar" ou dado de aluno real • Arquivos em `docs/screens/` (a pasta `docs/telas/` do modelo da disciplina), com nome em inglês (ex.: `sign-in.png`) • Legenda de uma linha embaixo de cada print, dizendo o que a tela faz • Seção "Telas do Sistema" do README usando os prints • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#80 | docs: team roles and contributions in README section 14 | Documentação | Documentação | Fabricio da Silva | fabriciojrr | 2026-10-22 | #71 | A fazer | Feedback da N1 | • Tabela "Equipe" com o papel e as principais frentes de cada integrante • Seção 14 com as contribuições de cada integrante, separando N1 e N2 • Links para os principais PRs de cada um • Texto de cada integrante conferido por ele, com um comentário de cada um no PR • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#81 | review: code review of teammates' pull requests | Code review | Processo e escopo | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-22 | — | A fazer | Feedback da N1 | • PR #23 revisado até 13/10: aprovado e mergeado, ou fechado com o motivo • PR #24 revisado até 13/10: aprovado e mergeado, ou fechado com o motivo (está em conflito com a `main`) • PR #30 revisado até 13/10 (diagrama de caso de uso, #26) • Revisão com comentário em cada PR dos colegas na N2 (Cypress e docs), e não só aprovação • Prints das revisões no diário • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#82 | feat: export reports as Excel, CSV and PDF (RF36) | Desenvolvimento | Correção, painel e relatórios | Jeliel Nunes | Jeliell | 2026-10-22 | #47, #69, #50 | A fazer | Mock da N1 a remover (RF36) | • O botão "Exportar" gera um arquivo de verdade: o `setTimeout` de `ApplicationReportPage.tsx` sai • Relatório por aplicação e relatório consolidado exportam em Excel (.xlsx), CSV e PDF (RF36) • Uma linha por aluno, com nome, matrícula, versão, nota por questão e total, usando as colunas validadas na #69 • A nota de cada questão cai na coluna da questão da prova, qualquer que seja a versão do aluno • O consolidado sai com uma linha por aplicação, com as mesmas colunas da tela • A exportação roda em segundo plano, sem travar a tela (RF41): a tela confirma o início em menos de 1 segundo • Quando o arquivo fica pronto, o professor é avisado e baixa o arquivo (RF41) • O CSV e o .xlsx abrem no Excel com acentos corretos, e célula começando com `=` não vira fórmula • Exportar relatório de aplicação de outro professor responde 404 • Testes automatizados do caso principal: unitário da montagem das linhas (questão na coluna certa entre versões, folha sem aluno, escape do CSV), supertest das rotas, e Cypress do clique até o download • Vídeo do teste anexado no PR
#72 | docs: N2 logbook — Priscila | Documentação | Documentação | Priscila Torres | PrieTorres | 2026-10-23 | #52 | A fazer | Plano da N2 | • Separar o que foi feito na N1 e na N2 • Uma entrada por tarefa da N2, com issue e PR • Prints de commits, PRs aprovados/mergeados e reprovações • Prints de revisões, bugs e sugestões abertos • Comprovação no sistema hospedado • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#73 | docs: N2 logbook — Heloísa | Documentação | Documentação | Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | 2026-10-23 | #52 | A fazer | Plano da N2 | • Separar o que foi feito na N1 e na N2 • Uma entrada por tarefa da N2, com issue e PR • Prints de commits, PRs aprovados/mergeados e reprovações • Prints de revisões, bugs e sugestões abertos • Comprovação no sistema hospedado • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#74 | docs: N2 logbook — Jeliel | Documentação | Documentação | Jeliel Nunes | Jeliell | 2026-10-23 | #52 | A fazer | Plano da N2 | • Separar o que foi feito na N1 e na N2 • Uma entrada por tarefa da N2, com issue e PR • Prints de commits, PRs aprovados/mergeados e reprovações • Prints de revisões, bugs e sugestões abertos • Comprovação no sistema hospedado • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#75 | docs: N2 logbook — Cleberson | Documentação | Documentação | Cleberson Maia | maia202 | 2026-10-23 | #52 | A fazer | Plano da N2 | • Separar o que foi feito na N1 e na N2 • Uma entrada por tarefa da N2, com issue e PR • Prints de commits, PRs aprovados/mergeados e reprovações • Prints de revisões, bugs e sugestões abertos • Comprovação no sistema hospedado • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue
#76 | docs: N2 logbook — Fabricio | Documentação | Documentação | Fabricio da Silva | fabriciojrr | 2026-10-23 | #52 | A fazer | Plano da N2 | • Separar o que foi feito na N1 e na N2 • Uma entrada por tarefa da N2, com issue e PR • Prints de commits, PRs aprovados/mergeados e reprovações • Prints de revisões, bugs e sugestões abertos • Comprovação no sistema hospedado • Evidência (link, print ou vídeo) anexada na issue

## Distribuição
Distribuição entre os integrantes
Contagens calculadas a partir da aba Backlog: mudar o responsável lá atualiza esta aba.
Integrante | GitHub | Total | Desenvolvimento | Teste automatizado | QA exploratório | Code review | UX | Documentação | Outras* | Primeiro prazo | Último prazo | Desenvolve | Revisa e testa (QA) os PRs de
Priscila Torres | PrieTorres | [10 empty] | Infraestrutura, API base, banco, CI e deploy, leitura do QR, ADRs | Todos os PRs (code owner)
Heloísa Fogaça | heloisaFogaca | [10 empty] | Acesso (login, cadastro, senha) e consulta pública por QR | Turmas e aplicações
Jeliel Nunes | Jeliell | [10 empty] | Turmas, aplicações e PDF, exportação de relatórios | Banco de questões e provas
Cleberson Maia | maia202 | [10 empty] | Banco de questões e provas | Correção, painel e relatórios
Fabricio da Silva | fabriciojrr | [10 empty] | Correção, painel e relatórios | Acesso e consulta pública
Total
Conferência
Todos os integrantes têm pelo menos uma tarefa?
Tarefas no backlog (aba Backlog)
Total distribuído confere com o backlog?
Média de tarefas por integrante
Diferença entre a maior e a menor carga
* Outras: validação de escopo, processo, infraestrutura e entrega.
A Priscila tem duas tarefas a mais porque, como PM e única code owner, revisa todos os PRs e conduz o planejamento.
Revisão e QA exploratório rodam em ciclo: ninguém revisa nem testa o próprio código.

## Cronograma
Tarefas por semana
Quantas tarefas de cada integrante vencem em cada janela. As datas em amarelo podem ser ajustadas.
Janela | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Reta final | Depois da entrega | Total
De | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 2026-10-24
Até | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 2026-12-31
Priscila Torres
Heloísa Fogaça
Jeliel Nunes
Cleberson Maia
Fabricio da Silva
Total

## Regras
Como o backlog funciona
Retrato de 09/10/2026. O estado atual de cada tarefa fica no GitHub Project 4.
Uma tarefa por issue | Cada linha do Backlog é uma issue do GitHub, no milestone N2, com responsável, prazo (campo Target date do Project) e checklist de aceite.
Quando uma tarefa está pronta | Quando o PR com "Closes #N" é aprovado pela PM e mergeado: checklist da issue todo marcado, checklist do PR marcado e vídeo do teste anexado. Documentação, infraestrutura, processo, QA, UX e validação de escopo dispensam o vídeo.
Quem conclui | Só a PM conclui tarefas. Uma issue fechada por outra pessoa é reaberta automaticamente, a menos que tenha sido fechada pelo merge de um PR.
Proteção da main | Merge só por PR, com aprovação da code owner e os checks Lint, tipos, testes e build; Cypress; SonarCloud; e Issue, checklist and video.
Distribuição | Cada integrante desenvolve uma frente do sistema e revisa e testa a frente de outro colega, em ciclo. A PM revisa todos os PRs.
Origem | Plano da N2 (integração com o MySQL), Feedback da N1, pendências e mocks apontados no README, modelo de documentação da disciplina e issues que já existiam antes do plano.
Board | https://github.com/users/PrieTorres/projects/4